微信小程序工作计划

AI 性格分析 + 小视频生成

文档日期：2026 年 05 月 23 日

# 一、需要申请的资源

## 1. 微信小程序注册与认证

| 事项 | 说明 | 预计耗时 |
| --- | --- | --- |
| 注册微信小程序账号 | 前往 mp.weixin.qq.com 注册，建议使用企业主体 | 1 天 |
| 企业主体认证 | 提供营业执照，缴纳 300 元/年认证费 | 3–7 天 |
| 小程序 AppID | 注册成功后自动获得，是所有开发的基础凭证 | 注册即得 |
| 小程序 AppSecret | 后台生成，用于服务端调用微信 API | 注册即得 |
| 微信支付（可选） | 若有付费功能，需单独申请微信支付商户号 | 7–14 天 |

⚠ 个人主体无法使用支付、客服消息等部分功能，涉及 AI 心理测评建议使用企业主体申请。

## 2. 域名申请与 ICP 备案（必须）

微信小程序强制要求所有后台接口使用 HTTPS + 已备案域名。

| 步骤 | 说明 | 预计耗时 |
| --- | --- | --- |
| 注册域名 | 通过腾讯云/阿里云购买，如 myapp.com | 1 天 |
| ICP 备案 | 国内服务器必须备案，需提供主体信息 | 15–30 天（最长环节） |
| SSL 证书申请 | 免费证书（Let's Encrypt）或云厂商免费版均可 | 1 天 |
| 配置合法域名 | 在小程序后台「开发设置」添加 request/uploadFile 等合法域名 | 1 小时 |

## 3. AI 服务 API 申请

| 服务类型 | 推荐方案 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 大语言模型（性格分析） | 腾讯混元 / DeepSeek / OpenAI GPT-4o | 开通账号充值即用，注意数据合规 |
| 文生视频 | 可灵 Kling / 腾讯混元视频 / 即梦 AI | 建议优先可灵，国内合规，效果好 |
| 语音合成（可选） | 腾讯云 TTS / 科大讯飞 TTS | 如需视频配音则需申请 |

## 4. 审批与合规事项

| 审批项 | 说明 |
| --- | --- |
| 小程序类目审核 | 提交「工具 > 效率/其他」或「教育 > 心理健康」类目，需提供相关资质 |
| 心理测评特殊审查 | 涉及"性格分析/心理测试"需注明非医疗诊断，否则可能被驳回 |
| 数据隐私协议 | 必须填写「用户隐私保护指引」，说明采集数据的用途 |
| AI 生成内容标注 | 根据《生成式人工智能服务管理暂行办法》，AI 生成视频须添加水印标识 |
| 版权/肖像权 | 视频生成中如有人物形象，需规避版权争议 |

# 二、服务器资源规划

## 基础版（MVP 阶段，0–1 万用户）

| 资源 | 规格 | 月费估算 |
| --- | --- | --- |
| 云服务器（CVM） | 2 核 4G，50G 系统盘 | ¥80–150/月 |
| 云数据库 MySQL | 1 核 1G，50G 存储 | ¥70–100/月 |
| Redis 缓存 | 1G 内存，存储 Session、任务队列 | ¥50/月 |
| 对象存储 COS | 100G 存储 + 流量（存生成视频） | ¥30–100/月 |
| CDN 加速 | 按流量计费，视频分发 | ¥0.2/GB |
| SSL 证书 | 免费版（DV 单域名） | 免费 |
| 消息队列 | 用于异步视频生成任务（复用 Redis） | ¥0（复用） |
| 合计 | — | 约 ¥250–500/月 |

## 成长版（1–10 万用户）

| 资源 | 规格 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 应用服务器 | 4 核 8G × 2 台 + 负载均衡 CLB | 支持横向扩展 |
| 数据库 | MySQL 2 核 4G + 只读副本 | 高可用 |
| 视频处理服务器 | GPU 实例（可选，若自建视频生成） | 按需启动，降低成本 |
| 对象存储 | 1TB+，视频单独 Bucket | 分离存储 |
| 消息队列 | 腾讯云 CMQ 或 Kafka | 并发任务处理 |
| 合计估算 | — | 约 ¥2000–5000/月 |

# 三、整体工作计划时间线

| 阶段 | 时间 | 主要工作 |
| --- | --- | --- |
| 准备阶段 | 第 1–2 周 | 注册小程序账号 → 企业认证 → 购买域名 → 启动 ICP 备案 |
| 开发准备 | 第 3–4 周 | 备案等待期：完成技术选型 → 搭建开发环境 → AI API 接入验证 |
| 核心开发 | 第 5–6 周 | ICP 备案完成 → 上线云服务器 → 开发问卷+分析核心功能 |
| 视频功能 | 第 7–8 周 | 接入视频生成 API → 视频展示模块开发 → 内测 |
| 审核上线 | 第 9–10 周 | 小程序提交审核（预留驳回修改时间）→ 正式上线 |

# 四、关键风险提示

⚠ ICP 备案是最长的阻塞项，必须第一天就启动，否则整体计划会延误。

⚠ 「心理测评」类目微信审核较严，措辞要避免"诊断、治疗"等医疗字眼。

⚠ 视频生成费用按次计费，建议设置每日生成上限，控制成本。

⚠ AI 数据合规：用户输入的性格问卷数据属于个人信息，需符合《个人信息保护法》要求，明确告知用途。

— 文档结束 —